**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»**

**РЕШЕНИЕ**

**«17» июня 2019 года № 16**

 Об утверждении Календарного плана

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в Караульский сельский Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул»

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в Караульский сельский Совет депутатов четвертого созыва по Носковскому четырехмандатному избирательному округу № 4 согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» муниципального образования «Сельское поселение Караул» и на официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение Караул».

**Председатель избирательной**

**комиссии Т.Ю.Иншакова**

**Секретарь избирательной комиссии О.В.Панова**

 Приложение к Решению № 16 от 17.06.2019 года

 Избирательной комиссии муниципального образования

«Сельское поселение Караул»

## Календарный план

## мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва

по Носковскому четырехмандатному избирательному округу

№ 4

|  |  |
| --- | --- |
| Принятие решения о назначении повторных выборов | 15 июня 2019 года |
|  |  |
| Дата официального опубликования решения о назначении повторных выборов | 18 июня 2019 года |
| Информирование Избирательной комиссии Красноярского края | Незамедлительно  |
| День голосования | 8 сентября 2019 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ | Не позднее 30 июля 2019(пункт 7 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация сельского поселения Караул |
| 2. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, обеспечением деятельности избирательных комиссий в течение срока их полномочий | Не позднеечем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборовНе позднее 27 июня 2019(пункт 1 статьи 57 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация сельского поселения Караул |
| 3. | Открытие специального избирательного счета избирательной комиссии | Не позднеечем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборовНе позднее 27 июня 2019(пункт 1.3 Порядка, утвержденного Решением Избирательной комиссии Красноярского края от 24.05.2017 N 13/89-7) | Избирательная комиссия муниципального образования«Сельского поселения Караул» |
| 4. | Представление информации в Избирательную комиссию муниципального образования о политических партиях, иных общественных объединениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее 20 июня 2019(пункт 9 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Управление министерства Юстиции по Красноярскому краю |
| 5. | Самовыдвижение кандидатов по избирательным округам, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня опубликования решения о назначении выборовдо 18 часов 24 июля 2019 года | Граждане РФ, обладающие избирательным правом |
| 6. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Не позднее 2-х дней с момента представления письменного заявления(пункт 2 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 7. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления кандидата о выдвижении (решение Избирательной комиссии Красноярского края от 24.05.2017 № 13/90-7) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8. | Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией(пункт 1 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 9. | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю(пункт 18 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 10. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в СМИ | Не реже 1 раза в две недели до дня голосования на выборах | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 11 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет(пункт 8 статьи 44 закона Края№ 8-1411) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 12 | Опубликование перечня редакций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовНе позднее 03 июля 2019 года(пункт 7 статьи 47 Федерального закона 67-ФЗ, пункт 2 статьи 34 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 13 | Агитационный период(статьи 49 Федерального закона 67-ФЗ, статьи 36 Краевого закона № 8-1411) | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироватьсяАгитационный период прекращается в 00 часов7 сентября 2019 по местному времени дня, предшествующего дню голосования.(пункт 1 статьи 49 Федерального закона 67-ФЗ, пункт 1 статьи 36 закона Края № 8-1411) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 14 | Назначение доверенных лиц(не более 10 человек) | Со дня выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 15 | Регистрация доверенных лиц кандидата | Регистрация доверенных лиц осуществляется в течение 5-и дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами.(пункт 1 статьи 43 Федерального закона № 67-ФЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата(статьи 34, 37 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 28 закона Края № 8-1411) | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 17 | Представление в Избирательную комиссию муниципального образованиядокументов для регистрации кандидатов | Со дня опубликования Решения о назначении выборов до 18 часов29 июля 2019(статья 38 Федерального закона№ 67-ФЗ, пункт 2 статьи 29 закона Края № 8-1411) | Кандидат |
| 18 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Регистрация кандидата производится в 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию(пункт 18 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 20 статьи 29 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19 | Представление в Избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чемчерез 5 дней со дня регистрации(пункт 2 статья 40 Федерального закона 67-ФЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в СМИ |
| 20 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты изготовления агитационных печатных материалов и представление сведений в Избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.Не позднее 18 июля 2019(пункт 1.1. статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1.1 статьи 41 закона Края№ 8-1411) | СМИ, организации и предприниматели занимающиеся изготовлением агитационных материалов |
| 21 | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.Не позднее 8 августа 2019(пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 7 статьи 41 закона Края № 8-1411) | Администрация сельского поселения Караул |
| 22 | Период проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях | (за 28 дней до дня голосования)с 10 августа 2019 года до 00 часов 7 сентября 2019(пункт 2 статьи 49 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 36 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 23 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | До 09 августа 2019(пункт 13 статьи17 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 9 статьи 11 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 24 | Передача по акту 1-го экземпляра списка избирателей УИК | 12 августа 2019(пункт 9 статьи 11 закона Края№ 8-1411, пункт 13 статьи 17 Федерального закона№ 67-ФЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 25 | Представление списка избирателей для ознакомленияизбирателей | 16 августа 2019(пункт 11 статьи 11 закона Края№ 8-1411) | Участковые избирательныекомиссии |
| 26 | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 4 сентября 2019(пункт 17 статьи 17 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 14 статьи 11 закона Края № 8-1411) | Участковыеизбирательные комиссии |
| 27 | Уточнение списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 7 сентября 2019 года(пункт 14 статья 17 Федерального закона № 67-ФЗ, статья 11 закона Края № 8-1411) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 28 | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования.Не позднее 18 августа 2019(пункт 4 статьи 63 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 4 статьи 47 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 29 | Изготовление избирательных бюллетеней | До 18 августа 2019(пункт 11 статьи 47 закона Края № 8-1411) | Полиграфическая организация на основании решения ИКМО |
| 30 | Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избирательные комиссии | С 18 августа по 4 сентября 2019(пункт 13 статьи 47 закона Края№ 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 31 | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования.С 18 августа по 7 сентября 2019(пункт 1 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 49 закона Края № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 32 | Оповещение избирателей о дне, дате и времени голосованияОповещение избирателей о досрочном голосовании в помещении | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.Не позднее 28 августа 2019(пункт 2 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 48 закона Края № 8-1411)Не позднее 3 сентября 2019 (дата оповещения 26.08. 2019(пункт 2 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 48 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования,Участковые избирательные комиссии |
| 33 | Досрочное голосование в помещении | в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии - с 4 по 7 сентября 2019(пункт 2 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 49 закона Края № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 34 | Отказ от участия в выборах (реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры) | Не позднее 2 сентября 2019,а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее6 сентября 2019(пункт 30 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидат |
| 35 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов8 сентября 2019(пункт 1 статьи 48 закона Края№ 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 36 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на участке(пункт 1 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 51 и пункт 2 статьи 52 закона Края№ 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 37 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подсчета голосов(пункт 26 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 26 статьи 52 закона Края № 8-1411) | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 38 | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий(пункт 1 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 53 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 39 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов по округам(пункт 2 статьи 72 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 40 | Установление общих результатов выборов | Не позднее чем через 3 дня после проведения выборовНе позднее 12 сентября 2019(пункт 1 статьи 56 закона Края№ 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 41 | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов.Не позднее 18 сентября 2019(пункт 1 статьи 56 закона Края№ 8-1411) | Информационный вестник «Усть-Енисеец»Сайт МО «СПК» |
| 42 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в Избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования.Не позднее 19 сентября 2019(пункт 2.5 Порядка, утвержденного РешениемИзбирательной комиссииКрасноярского краяот 24 мая 2017 г. N 13/89-7) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 43 | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после определения результатов выборов(пункт 6 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 3 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 44 | Предоставление копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после получения извещения о результатах выборов(пункт 6 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 3 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 45 | Регистрация избранных депутатов | После официального опубликования общих результатов выборов(пункт 1 статьи 59 закона Края№ 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 46 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее одного месяца со дня голосования.Не позднее 7 октября 2019(пункт 3 статьи 72 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 4 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 47 | Опубликование полных данных протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, а также данных об избранных депутатах | В течение двух месяцев со дня голосования.Не позднее 7 ноября 2019 (пункт 4 статьи 72 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 5 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 48 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования(пункт 11 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 22 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 49 | Предоставление итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов(пункт 9 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 20 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 50 | Представление в Караульский сельский Совет депутатов отчета о расходовании средств бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов(пункт 2.5 Порядка, утвержденного РешениемИзбирательной комиссииКрасноярского краяот 24 мая 2017 г. N 13/89-7) | Избирательная комиссия муниципального образования |