Приложение к решению № 148 от 05.07.2020 года

Избирательной комиссии муниципального образования

«Сельское поселение Караул»

## **Календарный план**

## **мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва**

**по Караульскому двухмандатному избирательному округу**

**№ 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Принятие решения о назначении  дополнительных выборов | 04 июля 2020 года |
|  |  |
| Дата официального опубликования решения  о назначении дополнительных выборов | 06 июля 2020 года |
| Информирование Избирательной  комиссии Красноярского края | Незамедлительно |
| День голосования | 13 сентября 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, опубликование номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 04 августа 2020 года(пункт 7 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация сельского поселения Караул |
| 2. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, обеспечением деятельности избирательных комиссий в течение срока их полномочий | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов  Не позднее 15 июля 2020  (пункт 1 статьи 57 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация сельского поселения Караул |
| 3. | Открытие специальных избирательных счетов избирательными комиссиями | Не позднее  чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов  Не позднее 15 июля 2020  (пункт 1.3 Порядка, утвержденного Решением Избирательной комиссии Красноярского края от 24.05.2017 N 13/89-7) | Избирательная комиссия муниципального образования «Сельского поселения Караул» |
| 4. | Представление информации в Избирательную комиссию муниципального образования о политических партиях, иных общественных объединениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее 08 июля 2020  (пункт 9 статьи 35 Федерального закона № 67-Ф  З) | Управление министерства Юстиции по Красноярскому краю |
| 5. | Самовыдвижение кандидатов по избирательным округам, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня опубликования решения о назначении выборовдо 18.00 часов 04 августа 2020 года – от избирательного объединения (статья 32 Федерального закона  № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 29 закона Края № 8-1411) | Граждане РФ, обладающие избирательным правом |
| 6. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Не позднее 2-х дней с момента представления письменного заявления (пункт 2 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 7. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления кандидата о выдвижении (решение Избирательной комиссии Красноярского края от 24.05.2017 № 13/90-7) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8. | Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией  (пункт 1 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 9. | Представление в Избирательную комиссию муниципального образованиясведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю  (пункт 18 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 10. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в СМИ | Не реже 1 раза в две недели до дня голосования на выборах | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 11. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет (пункт 8 статьи 44 закона Края  № 8-1411) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 12. | Опубликование перечня редакций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 21 июля 2020 года  (пункт 7 статьи 47 Федерального закона 67-ФЗ, пункт 2 статьи 34 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 13. | Агитационный период  (статьи 49 Федерального закона 67-ФЗ, статьи 36 Краевого закона № 8-1411) | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  Агитационный период прекращается в 00 часов  12 сентября 2020 по местному времени дня, предшествующего дню голосования.  (пункт 1 статьи 49 Федерального закона 67-ФЗ, пункт 1 статьи 36 закона Края № 8-1411) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 14. | Назначение доверенных лиц  (не более 10 человек) | Со дня выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 15. | Регистрация доверенных лиц кандидата | Регистрация доверенных лиц осуществляется в течение 5-и дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. (пункт 1 статьи 43 Федерального закона № 67-ФЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата (статьи 34, 37 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 28 закона Края № 8-1411) | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 17. | Представление в Избирательную комиссию муниципального образованиядокументов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов04 августа 2020 года (статья 38 Федерального закона  № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 29 закона Края № 8-1411) | Кандидат |
| 18. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Регистрация кандидата производится в 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию(пункт 18 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 20 статьи 29 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19. | Представление в Избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чемчерез 5 дней со дня регистрации(пункт 2 статья 40 Федерального закона 67-ФЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в СМИ |
| 20. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 04 августа 2020  (пункт 6 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 6 статьи 37 закона Края № 8-1411) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 21. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты изготовления агитационных печатных материалов и представление сведений в Избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 04 августа 2020 года  (пункт 1.1. статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1.1 статьи 41 закона Края  № 8-1411) | СМИ, организации и предприниматели занимающиеся изготовлением агитационных материалов |
| 22. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, эфирного времени, которые предоставляет СМИ безвозмездно для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее 04 августа 2020 года (пункт 2 статьи 39 закона Края№ 8-1411) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий  (в случае отсутствия муниципальных - региональных государственных) |
| 23. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади, эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами для установления дат публикаций их предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.Не позднее 13 августа 2020 года (пункт 4 статьи 39 закона Края  № 8-1411)  График утверждается Избирательной комиссией муниципального образования  после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования, редакция периодического печатного издания, выходящего не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц |
| 24. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.Не позднее 13 августа 2020(пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 7 статьи 41 закона Края № 8-1411) | Администрация сельского поселения Караул |
| 25. | Период проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях | (за 28 дней до дня голосования)  с 16 августа 2020 года до 00 часов 12 сентября 2020  (пункт 2 статьи 49 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 36 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 26. | Составление списков избирателей по избирательному участку | До 28 августа 2020 (пункт 13 статьи17 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 9 статьи 11 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 27. | Передача по акту 1-го экземпляра списка избирателей УИК | 31 августа 2020 года (пункт 9 статьи 11 закона Края  № 8-1411, пункт 13 статьи 17 Федерального закона  № 67-ФЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 28 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей | 03 сентября 2020 года (пункт 11 статьи 11 закона Края  № 8-1411) | Участковые избирательные  комиссии |
| 29. | Уточнение списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 12 сентября 2020 года  (пункт 14 статья 17 Федерального закона № 67-ФЗ, статья 11 закона Края № 8-1411) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 30. | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования.10 августа 2020(пункт 4 статьи 63 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 4 статьи 47 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 31. | Изготовление избирательных бюллетеней | До 17 августа 2020 (пункт 11 статьи 47 закона Края № 8-1411) | Полиграфическая организация на основании решения ИКМО |
| 32. | Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избирательные комиссии | 07 сентября 2020 года  (пункт 13 статьи 47 закона Края  № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 33.  34. | Оповещение избирателей о дне, дате и времени голосованияОповещение избирателей о досрочном голосовании в помещении | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.  Не позднее 03 сентября 2020 года  (пункт 2 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 48 закона Края № 8-1411)  Не позднее 8 сентября 2020 (дата оповещения 03.09.2020 года)  (пункт 2 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 48 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципальногообразования, Участковые избирательные комиссии |
| 35. | Досрочное голосование в помещении | В помещении соответствующей участковой избирательной комиссии - с 9 по 12 сентября 2020  (пункт 2 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 49 закона Края № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 36. | Отказ от участия в выборах (реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры) | Не позднее 7 сентября 2020,а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее11 сентября 2020(пункт 30 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидат |
| 37. | Проведение голосования | С 8 до 20 часов13 сентября 2020 (пункт 1 статьи 48 закона Края  № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 38. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на участке (пункт 1 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 51 и пункт 2 статьи 52 закона Края  № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 39. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подсчета голосов (пункт 26 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 26 статьи 52 закона Края № 8-1411) | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 40. | Определение результатов выборов по избирательным округам | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий (пункт 1 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 53 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 41. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов по округам(пункт 2 статьи 72 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 42. | Установление общих результатов выборов | Не позднее чем через 3 дня после проведения выборов  Не позднее 16 сентября 2020  (пункт 1 статьи 56 закона Края  № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 43. | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов.  Не позднее 21 сентября 2020  (пункт 1 статьи 56 закона Края  № 8-1411) | Информационный вестник «Усть-Енисеец» Сайт МО «СПК» |
| 44. | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в Избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования.  Не позднее 22 сентября 2020  (пункт 2.5 Порядка, утвержденного Решением  Избирательной комиссии  Красноярского края  от 24 мая 2017 г. N 13/89-7) | Участковые избирательные комиссии |
| 45. | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после определения результатов выборов(пункт 6 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 3 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 46. | Предоставление копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после получения извещения о результатах выборов(пункт 6 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 3 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 47. | Регистрация избранных депутатов | После официального опубликования общих результатов выборов  ([пункт 1 статьи 59](consultantplus://offline/ref=3E7AABCF6F2A37483D13C773EB4E9B783095FE8DF151C0EEB959E2FFDB2C9483771A61716FC691796CD22FF2AEWAI) закона Края  № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 48. | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее одного месяца со дня голосования.  Не позднее 12 октября 2020  (пункт 3 статьи 72 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 4 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 49. | Опубликование полных данных протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, а также данных об избранных депутатах | В течение двух месяцев со дня голосования.  Не позднее 12 ноября 2020 (пункт 4 статьи 72 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 5 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 50. | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования  (пункт 11 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 22 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 51. | Предоставление итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  (пункт 9 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 20 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 52. | Представление в Караульский сельский Совет депутатов отчета о расходовании средств бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов  (пункт 2.5 Порядка, утвержденного Решением  Избирательной комиссии  Красноярского края  от 24 мая 2017 г. N 13/89-7) | Избирательная комиссия муниципального образования |