## Лист1
Сводный план значимых мероприятий в рамках проведения благоустройства в населенных пунктах сельского поселения Караул на 2021 год
с. Караул
№ п/п | Наименование мероприятия | Период
1 | Демонтаж старой конструкции на площадке возле ДК и установка нового игрового комплекса (игровой комплекс приобретен за счет средств благотворителей в 2020 году) | Июнь - Август
2 | Установка новой детской площадкипо ул. Гайдара (игровой комплекс и МАФы приобретены за счет средств благотворителей в 2020 году) | Июнь - Август
3 | Отсыпка дороги по ул. Советская, д. 20 (ежегодно при таянии снега происходит деформация верхнего слоя) | Июнь - Октябрь
4 | Отсыпка дороги до несанкционированной свалки | Июнь - Октябрь
5 | Частичный ремонт тротуаров | Июль
6 | Ремонт причальных сооружений (большой и малый) | Июнь
7 | Установка адресных табличек | Май-Июнь
8 | Покраска фасадов домов | Июль - Август
9 | Приобретение снегоочистительной техники | Август
10 | Приобретение цистерны для подвоза воды | Август
п. Воронцово
1 | Установка площадки с уличными тренжерами (конкурс "Жиели за чистоту и благоустройство") | Июль - Октябрь
2 | Уборка конструкций от сгоревшего дома (работа техники) | Июнь - Сентябрь
3 | Частичный ремонт тротуаров | Июль
4 | Установка адресных табличек | Май-Июнь
5 | Приобретение банного комплекса | Август
п. Байкаловск
1 | Установка нового игрового комплекса (игровой комплекс приобретен за счет средств благотворителей в 2020 году) | Июнь - Август
2 | Установка адресных табличек | Май-Июнь
п. Носок
1 | Установка новой детской площадки в новом жилом районе (игровой комплекс и МАФы приобретены за счет средств благотворителей в 2020 году) | Июнь - Август
2 | Уборка конструкций сгоревшеих домов | Июнь - Октябрь
3 | Частичный ремонт тротуаров и переходов | Июль-Август
4 | Установка адресных табличек | Май-Июнь
5 | Устройство спортивной площадки в новом жилом районе (за счет средств краевого бюджета) | Июль - Сентябрь
6 | Приобретение цистерны для подвоза воды | Август
п. Усть - Порт
1 | Ремонт причального сооружения | Июнь
2 | Ремонт тротуаров и устройство новых тротуаров | Июль - Сентябрь
3 | Установка спортивных снаряжений в рамках грантового проекта "Мир Таймыра" | Июль - Сентябрь
4 | Установка адресных табличек | Июль - Сентябрь
5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тундровая, в рамках субсидии государственной программы | Июль - Октябрь